淮南联合大学“十四五”规划总结摸排表

| 序号 | 发展任务 |  | 具体指标 | 牵头责任领导 | 责任单位 | 各项任务完成举措和成效 | 主要标志性成果 | 未完成原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总任务 | 分项任务 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建成服务地方经济社会发展的、功能完备的、综合性地方技能型高水平大学，开启职业教育本科办学新征程 | 12345发展思路 | 1个目标：以建成服务地方经济社会发展的、功能完备的、综合性地方技能型高水平大学，开启职业教育本科办学新征程 2个转型：推进职业教育转型和开放大学转型， 3项改革：深化体制机制改革、教育教学改革、分配制度改革， 4个重点任务：围绕稳定办学规模、提升办学层次、增强办学实力、扩大服务影响力四项 5个发展战略：坚持培根铸魂、产教融合、名师名匠、互联互通、文明领航战略导向，奋力推进学校发展进入新的篇章。 | 罗鸿 | 党政办 教务处 组织人事部 宣传统战部 淮南开放大学 |  |  |  |
| 一 | 深化教学改革，落实高质量育人。深化产教融合、校企合作，强化工学结合，健全德技并修育人机制，有效提升育人质量。 | 1.全面实施“三教”改革 | 获安徽省教学成果奖10项以上；安徽省职业院校教学能力比赛获奖15项左右，全国职业院校教学能力比赛中获奖1项以上；学生技能大赛获得省级、国家级一等奖10项以上；建成8个左右省级思政示范项目。 | 黄 伟 | 教务处 （第1 位为牵头单位，下同） 科研处 各学院 |  |  |  |
|  |  | 2.锻造工匠精神 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.构建“三全育人”新格局 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 优化资源配置，赋能学院发展。坚持职业教育需求导向，统筹学校各类资源，优化学校综合布局，提升二级学院发展能力水平。 | 1.推进学院协调发展 | 学院发展特色鲜明，支持经管学院、智能制造学院打造技能竞赛特色品牌，支持制药与材料学院优先发展校企联合培养试点班改革项目，支持医学院建成附属医院项目；支持人文与外国语学院筹建附属幼儿园项目；重点打造智能制造专业群、医药技术专业群，实现国家级专业建设项目4个以上；每个学院至少一个具有典型性的产业学院或产教融合共同体；做强各校区办学水平，支持淮南联合大学潘集分校做好新材料产业学院建设。 | 黄 伟 | 教务处 财资处 各学院 潘集校区 |  |  |  |
|  |  | 2.统筹学校资源建设 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.推进学院品牌建设 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 深化专业（群）改革，提升内涵建设。 | 1.优化专业设置 | 实施本科层次办学提升工程，每个学院培育1-2个以上本科层次职业教育专业；建成5个左右现代学徒制专业人才培养模式；打造国家级骨干专业4个以上，省级高水平专业4-6个，中外合作专业1-2个，建成2个左右省级高水平专业群和5个左右校级专业群；按照省级精品资源共享课课程标准建设10-20门课程，国家职业教育在线精品课程2门以上；每个学院建成1个以上高水平产业学院，校企共建共享高标准实践教学基地，每个专业集群建立2-4个高标准实践教学基地；留淮率达30%以上，安徽省本地就业率达70%以上。 | 黄 伟 | 教务处 各学院 |  |  |  |
|  |  | 2.提高专业（群）质量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.提升专业（群）匹配度 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 坚持科技创新，提升服务能力。推进落实《职业教育提质培优行动计划》，进一步增强学校科研整体水平与社会服务能力，科技开发与社会服务成效显著，为区域经济社会发展的贡献度明显增大。 | 1.提升科技服务能力 | 教科研成果获得省部级以上优秀成果奖零突破，科技服务社会能力显著提升，技术性服务收入持续增长、科研成果转化项目数量增加50%以上，发明专利授权数达到30件以上。教学及科技创新人才和团队建设、高水平科研平台建设有新突破，打造高水平创新团队5个以上，建立省级重点实验室或省级技能大师工作室1个以上，市级及以上工程技术（研究）中心1个以上、省级实验实训基地4个左右；建成科技创新馆和技能体验馆；社会培训人次/年 不低于在校生数的2倍；推进淮南市退役军人就业创业培训基地建设；办好“淮南老年开放大学”，成立“淮南社区大学”，做实淮南乡村振兴研究院。 | 何晓文 | 科研处 实训中心 学生处 继续教育学院各学院 |  |  |  |
|  |  | 2.加强科研团队的培育 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.完善教科研治理体系 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.加大社会培训 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 创新人才管理，激发人才活力。对标职教本科专业建设标准，持续推进人才机制体制改革，制定实施好人才政策，全范围培养、引进、使用好人才。重视中青年骨干教师选拔与培养，畅通学校教师与行业企业专家互兼互聘渠道，打造具有鲜明职教特点、教练型的师资队伍和高素质的管理服务人员队伍，持续推进人才队伍整体建设。 | 1.加强队伍建设 | 对标本科层次职业教育需求，实施“高水平教师建设计划”；专任教师队伍达到一定规模，教授、副教授等高级职称专任教师比例35%以上，具有研究生学位专任教师比例达到70%以上，力争省级以上重点专业博士研究生学位教师占专任教师比例不低于15%，“双师型”教师比例达到80%以上，兼职教师承担专业课时数量达到专业课总课时20%以上，力争在国家级人才项目上实现突破。 | 朱银斌 | 组织人事部 教务处 各学院 |  |  |  |
|  |  | 2.培育高层次人才 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.创新人才激励机制 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 优化创新创业生态，推进双创示范基地建设。紧跟国家创新驱动发展战略，健全创新创业教学体系和实践平台，推动创新创业教育融入人才培养全过程，构建可持续发展的“双创”教育模式。 | 1.完善创新创业基本保障 | 开设创新创业教育通识课程1-2门，各专业群开设个性化创新创业教育课程1门以上；建立一支高水平、专兼职结合、稳定的专职创新创业教育师资团队，持证率达90%以上；年培训人数不低于在校生人数的5%；建立“双创大道”等创新创业氛围营造人文景观；成立创新创业专项基金，年孵化入驻项目达20项以上；编辑出版《淮南联合大学优秀校友风采集》；实现“双创”大赛省赛一等奖突破；毕业生创业率达5%以上。 | 白存良 | 学生处 各学院 |  |  |  |
|  |  | 2.丰富创新创业培训项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.打造创新创业先进典型 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 巩固文明校园成果，打造智慧平安校园。 | 1.完善校园基础功能 | 进一步完善学校整体规划；新建大学生活动中心一个、学生宿舍楼一栋，启动青年教师周转房和专家楼建设，完善北校区功能，完成智慧校园建设；完成校园道路改造及周边环境美化工程，校园绿化形成规模特色，建成双创园；争创省级文明校园，筹建学术报告厅。 | 史学丽 | 宣传统战部 后勤保障处 信息网络中心 学生处 武装保卫处 |  |  |  |
|  |  | 2.加大智慧校园建设 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.着力提升精神文化建设 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 开展国际交流，提升办学开放度。实施职业教育国际交流与合作发展规划，开展国际职业教育服务，提高国际化办学水平。 | 1. 健全国际交流管理体系 | 建立国际职业技术人才培训基地1个以上，承担培训累计达300人次左右；申报中外合作办学项目专业1个以上，计划招生规模达到50人以上；建成职业教育国际职业标准1个以上；引进行业证书和国际企业职业证书2-3个；开展师生出国（境）交流累计达100人次左右。 | 邓 琪 | 国际交流与合作中心 |  |  |  |
|  |  | 2.提升教学团队国际化视野 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.推进课程国际化进程 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 提升治理能力，构建学校发展新格局。以安徽省地方技能型高水平大学和申办本科层次职业教育为目标，深化放管服改革，规范学校决策行为，推动学校治理水平和治理能力现代化。 | 1.坚持和完善党委领导下的校长负责制 | 成立专业群建设理事会，推动跨专业融合发展，制定《专业群建设理事会章程》，不断提升跨专业教科研的融合度；学院独立性增强，自主管理能力、水平进一步提升。 | 罗鸿 | 党政办 教务处 各学院 |  |  |  |
|  |  | 2.完善高水平大学制度建设 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.建立多元共治机制 |  |  |  |  |  |  |

注：1.分项任务具体内容参照“十四五”规划相关章节；

2.数据统计截止时间为2025年9月底；